Доклад о ходе реализации муниципальных программ, утвержденных на территории муниципального образования «Новоржевский муниципальный округ Псковской области» за 2025 год

Сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Новоржевский муниципальный округ Псковской области» за 2025 год подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Порядка разработки и реализации муниципальных программ в Новоржевском муниципальном округе, утвержденного постановлением Администрации Новоржевского района от 07.12.2023 № 199 (далее – Порядок).

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования за 2025 год сформирован на основе представленных ответственными исполнителями годовых отчетов.

Основные направления реализации муниципальных программ в 2025 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития Новоржевского муниципального округа.

На финансирование 14 муниципальных программ (из 18 утвержденных) в 2025 году были запланированы средства в сумме 332549,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 13845,7 тыс. рублей, областного бюджета – 105191,8 тыс. рублей, местного бюджета – 213512,1 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 2025 год составило -313780,5 тыс. рублей или 91,2 % от годового объема, в том числе средства федерального бюджета – 13718,0 тыс. рублей, областного бюджета – 104853,1 тыс. рублей, местного бюджета – 195209,4 тыс. рублей, иные источники - 0тыс. рублей.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийоного жилищного фонда в 2019-2025 годах на территории муниципального образования «Новоржевский район», утвержденная Постановлением Администрации Новоржевского района от 16.05.2019 № 50, завершена досрочно в 2022 году, средства на ее реализацию в 2025 году не выделялись.

Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Новоржевского муниципального округ», утвержденная Постановлением от 28.12.2023 № 232, средства на ее реализацию в 2025 году не выделялись.

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Новоржевского муниципального округа», утвержденная Постановление Администрации Новоржевского муниципального округа от 29.10.2024 №357, средства на ее реализацию в 2025 году не выделялись.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Новоржевский муниципальный округ» от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержденная Постановление Администрации Новоржевского муниципального округа от  18 ноября 2025 года № 418, средства на ее реализацию в 2025 году не выделялись.

Освоение запланированных средств на 100% отмечено по 4 муниципальным программам:

- Развитие культуры в Новоржевском муниципальном округе;

- Формирование современной городской среды Новоржевского муниципального округа;

- Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Новоржевского муниципального округа;

- Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Новоржевского муниципального округа.

Освоение запланированных средств от 90 до 99,8 отмечено по 5 муниципальным программам:

- Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Новоржевском муниципальном округе (99,8%);

- Управление и обеспечение деятельности Администрации Новоржевского муниципального округа, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в Новоржевском муниципальном округе (97,7%);

- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новоржевского муниципального округа (97,5 %)

- Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности и коррупции на территории Новоржевского муниципального округа (96,3%);

- Разработка документов территориального планирования, градостроительства зонирования и документации по планировке территории Новоржевского муниципального округа (91,8 %)

Освоение запланированных средств от 80 до 88,8 % отмечено по 3 программам:

- Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Новоржевском муниципальном округе (88,8 %);

- Комплексное развитие территории и благоустройство Новоржевского муниципального округа (87,4 %);

- Социальная поддержка граждан на территории Новоржевского муниципального округа (86,1 %).

По 2 муниципальным программам запланированные средства освоены на 72-75 %:

- Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новоржевского муниципального округа (74,5 %),

- Развитие физической культуры и спорта в Новоржевском муниципальном округе (72,7 %).

Сведения об основных показателях реализации муниципальных Программ за 2025 год.

| Наименование программы | Наименование показателя | Ед. изм. | Результаты реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1. Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Новоржевском муниципальном округе | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 100 | 100 |
|  | Удовлетворенность населения полнотой и качеством дополнительного образования | % | 100 | 100 |
|  | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % | 100 | 100 |
| 2. Развитие культуры в Новоржевском муниципальном округе | Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях | % | 90 | 90 |
|  | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 83 | 83 |
|  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в расчете на 1000 населения | Ед. | 2 | 2 |
| 3. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Новоржевском муниципальном округе | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, сведения о правах на которые внесены в Единый государственный реестр прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним ежегодно | ед | 1 | 14 |
|  | Количество объектов муниципальной собственности, включенных в перечень муниципального имущества для предоставления СМП, СОНКО и самозанятым гражданам | ед | 10 | 10 |
| 4. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новоржевского муниципального округа | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжении | % | 100 | 90 |
|  | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % | 40 | 32 |
| 5. Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новоржевского муниципального округа | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 65,4 | 9,5 |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | % | 16,0 | 16,0 |
| 6. Управление и обеспечение деятельности Администрации Новоржевского муниципального округа, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в Новоржевском муниципальном округе | Количество муниципальных служащих | Чел. | 49 | 40 |
|  | Количество муниципальных служащих, имеющих право на доплату к пенсии | Чел. | 44 | 44 |
|  | Защита населения и территорий муниципального образования «Новоржевский муниципальный округ» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Ед. | 3 | 1 |
|  | Количество человек на целевое образование | Ед. | 1 | 2 |
|  | Количество дежурных единой дежурно-диспетчерской службы | Ед. | 8 | 8 |
|  | Количество детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей обеспеченных жилыми помещениями | Чел. | 1 | 1 |
| 7. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности и коррупции на территории Новоржевского муниципального округа | Обучающиеся образовательных учреждений, вовлеченных в дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию | чел | 76 | 76 |
|  | Количество членов АНО «Дружина» | чел | 22 | 23 |
|  | Количество публикаций по теме правового просвещения | шт. | 7 | 7 |
| 8. Социальная поддержка граждан на территории Новоржевского муниципального округа | Количество проведенных мероприятий военно-патриотического направления (в течение календарного года) | единиц(шт) | 135 | 135 |
|  | Число людей пожилого возраста, получивших адресную помощь материальную помощь от 0,8 тыс. руб. и более (в течение календарного года) | человек | 180 | 180 |
|  | Число детей с ограниченными способностями, получивших адресную помощь (в течение календарного года) | человек | 24 | 19 |
|  | Число детей-сирот, получивших адресную материальную помощь ( в течении календарного года) | Человек | 18 | 19 |
| 9. Формирование современной городской среды Новоржевского муниципального округа | Количество благоустроенных муниципальных территорий | Ед. | 1 | 1 |
|  | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 100 | 100 |
|  | Количество проведенных субботников по обустройству территорий общего пользования в весенний и осенний периоды | Периодичность, единиц | 2 раза в год | 2 раза в год |
|  | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 |
| 10. Развитие физической культуры и спорта в Новоржевском муниципальном округе | Уровень фактической обеспеченности спортивными объектами | Ед. | 3 | 3 |
|  | Удельный вес населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях | % | 40 | 46,1 |
|  | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры | % | 80 | 85 |
| 11. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах на территории муниципального образования «Новоржевский район» | - | ед | 0 | 0 |
| 12. Комплексное развитие территории и благоустройство Новоржевского муниципального округа | Увеличение контейнерных площадок | шт | 20 | 20 |
|  | Количество ликвидированный несанкционированных свалок | % | 100 | 100 |
|  | Доля приведенных в надлежащее состояние гражданских кладбищ | % | 20 | 20 |
|  | Доля оборудованных пожарных водоемов от общего количества пожарных водоемов | % | 20 | 20 |
|  | Площадь территории, на которой проведены мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского | га | 22 | 43,6 |
| 13. Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Новоржевского муниципального округа | Количество обустроенных воинских захоронений | шт. | 4 | 4 |
| 14. Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Новоржевского муниципального округа | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительства зонирование | Ед. | 5 | 5 |
|  | Количество поставленных на кадастровый учет сведений о границах населенных пунктов | Ед. | 203 | 203 |
|  | Количество разработанных документов по планировке территорий | Ед. | 1 | 1 |
| 15. Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Новоржевского муниципального округа | - | ед | 0 | 0 |
| 16. Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Новоржевского муниципального округа | Повышение уровня антитеррористической устойчивости объектов Новоржевского муниципального округа с массовым пребыванием людей, объектов жизнеобеспечения | ед | Не менее 1 | 1 |
|  | Количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности, а также количество выявленных лиц, совершивших такие преступления | ед. | 0 | 0 |
|  | Количество заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования «Новоржевский муниципальный округ» | ед | Не менее 4 | 9 |
|  | Количество выявленных конфликтных ситуаций, требующих реагирования, в сфере межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений | ед | 0 | 0 |
| 17. Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Новоржевского муниципального округа | - | ед. | 0 | 0 |
| 18. Защита населения и территорий муниципального образовании «Новоржевский муниципальный округ» от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  | ед. | 0 | 0 |

Сведения о достигнутых целевых показателях реализации муниципальных Программ за 2025 год.

| Наименование программы | Количество показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установлено | достигнуто |  | % выполне ния |  |  |
| 1. Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Новоржевском муниципальном | 19 | 18 |  | 94,7 |  |  |
| 2. Развитие культуры в Новоржевском муниципальном округе | 9 | 7 |  | 77,8 |  |  |
| 3. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Новоржевском муниципальном округе | 5 | 3 |  | 60,0 |  |  |
| 4. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новоржевского муниципального округа | 14 | 12 |  | 85,7 |  |  |
| 5. Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новоржевского муниципального округа | 4 | 2 |  | 50,0 |  |  |
| 6. Управление и обеспечение деятельности Администрации Новоржевского муниципального округа, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в Новоржевском муниципальном округе | 24 | 21 |  | 87,5 |  |  |
| 7. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности и коррупции на территории Новоржевского муниципального округа | 14 | 14 |  | 0 |  |  |
| 8. Социальная поддержка граждан на территории Новоржевского муниципального округа | 11 | 10 |  |  | 90,9 |  |
| 9. Формирование современной городской среды Новоржевского муниципального округа | 12 | 12 |  |  | 100 |  |
| 10. Развитие физической культуры и спорта в Новоржевском муниципальном округе | 6 | 6 |  |  | 100 |  |
| 11. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах на территории муниципального образования «Новоржевский район» | Значения целевых показателей не утверждены |  |  |  |  |  |
| 12. Комплексное развитие территории и благоустройство Новоржевского муниципального округа | 11 | 9 |  |  | 81,8 |  |
| 13. Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Новоржевского муниципального округа | 1 | 1 |  |  | 100 |  |
| 14. Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Новоржевского муниципального округа | 12 | 12 |  | 100 |  |  |
| 15. Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Новоржевского муниципального округа | Значения целевых показателей не утверждены |  |  |  |  |  |
| 16. Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Новоржевского муниципального округа | 5 |  | 5 |  |  | 100 |
| 17. Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Новоржевского муниципального округа | Значения целевых показателей не утверждены |  |  |  |  |  |
| 18. Защита населения и территорий муниципального образовании «Новоржевский муниципальный округ» от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Значения целевых показателей не утверждены |  |  |  |  |  |

Плановые значения всех предусмотренных целевых показателей достигнуты по 6 муниципальным программам.

По 2 муниципальным программам достижение целевых показателей составило от 90,9 % до 94,7 %.

По 3 муниципальным программам достижение целевых показателей составило от 81,8 % до 87,5 %.

По 1 муниципальным программа достижение целевых показателей составило от 72,7 % до 77,8 %.

По 2 муниципальным программам достижение целевых показателей составило 50 до 60 %.

По 4 программам значения целевых показателей не утверждены:

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах на территории муниципального образования «Новоржевский район»;

«Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Новоржевского муниципального округа»;

«Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Новоржевского муниципального округа»;

«Защита населения и территорий муниципального образовании «Новоржевский муниципальный округ» от  чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Сводная таблица для оценки эффективности реализации муниципальных программ

| Наименование программы | Показатели |  |  | Среднее значение по 3 показателям, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Освоение финансовых средств, % | Выполнение целевых показателей по программе % | Выполнение показателей по мероприятиям % |  |
| 1. Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Новоржевском муниципальном | 99,8 | 94,7 | 100 | 98,1 |
| 2. Развитие культуры в Новоржевском муниципальном округе | 100 | 77,8 | 100 | 92,6 |
| 3. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Новоржевском муниципальном округе | 88,8 | 60 | 100 | 82,9 |
| 4. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новоржевского муниципального округа | 97,5 | 85,7 | 100 | 94,4 |
| 5. Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новоржевского муниципального округа | 74,5 | 50 | 100 | 74,8 |
| 6. Управление и обеспечение деятельности Администрации Новоржевского муниципального округа, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в Новоржевском муниципальном округе | 97,7 | 87,5 | 80 | 88,4 |
| 7. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности и коррупции на территории Новоржевского муниципального округа | 96,3 | 100 | 66,7 | 87,7 |
| 8. Социальная поддержка граждан на территории Новоржевского муниципального округа | 86,1 | 90,9 | 25 | 67,3 |
| 9. Формирование современной городской среды Новоржевского муниципального округа | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. Развитие физической культуры и спорта в Новоржевском муниципальном округе | 72,7 | 100 | 100 | 90,9 |
| 11. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах на территории муниципального образования «Новоржевский район» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Комплексное развитие территории и благоустройство Новоржевского муниципального округа | 87,4 | 72,7 | 85,7 | 81,9 |
| 13. Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Новоржевского муниципального округа | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Новоржевского муниципального округа | 91,8 | 100 | 0 | 63,9 |
| 15. Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Новоржевского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Новоржевского муниципального округа | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Новоржевского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Защита населения и территорий муниципального образовании «Новоржевский муниципальный округ» от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 0 | 0 | 0 | 0 |

Предоставленные результаты позволяют сделать вывод об эффективности и неэффективности муниципальных программ по итогам реализации в 2025 году.

Неэффективными по итогам реализации в 2025 году были 4 муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Новоржевского муниципального округ», так как средства на ее реализацию в 2025 году не выделялись.

2. Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Новоржевского муниципального округ», так как средства на ее реализацию в 2025 году не выделялись.

3. Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Новоржевского муниципального округа», так как средства на ее реализацию в 2025 году не выделялись.

4. Муниципальная программа «Защита населения и территорий муниципального образовании «Новоржевский муниципальный округ» от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», так как средства на ее реализацию в 2025 году не выделялись.

По итогам реализации в 2025 году эффективны были 14 муниципальных программ процент исполнения которых составил от 72,7 % до 100 %:

1. Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Новоржевском муниципальном»;

2. Муниципальная программа «Развитие культуры в Новоржевском муниципальном округе»;

3. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новоржевского муниципального округа»;

4. Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новоржевского муниципального округа»;

5.Муниципальная програма «Управление и обеспечение деятельности Администрации Новоржевского муниципального округа, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в Новоржевском муниципальном округе»;

6. Муниципальная программ «Социальная поддержка граждан на территории Новоржевского муниципального округа»;

7. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Новоржевского муниципального округа»;

8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Новоржевском муниципальном округе»;

9. Муниципальная программа «Комплексное развитие территории и благоустройство Новоржевского муниципального округа»;

10. Муниципальная программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Новоржевского муниципального округа»;

11. Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Новоржевского муниципального округа»;

12. Муниципальная программа «. Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Новоржевского муниципального округа».

13. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Новоржевском муниципальном округе»;

14. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности и коррупции на территории Новоржевского муниципального округа».

По итогам проведенного анализа хода реализации муниципальных программ ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо учесть результаты реализации муниципальных программ за 2025 год.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется проводить мониторинг реализации муниципальных программ и принимать меры по своевременному расходованию бюджетных средств, приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствие с решением о местном бюджете, достижению целевых показателей.

Приложение: Отчеты о достижении целевых показателей муниципальных программ на 39 л.

Глава Новоржевского муниципального округа                                Л.М.Трифонова

Доклад подготовил :

Начальник отдела экономики, инвестиций и

сельского хозяйства Администрации Новоржевского

муниципального округа                                                                     М.Г.Евдокимова

1. Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Новоржевском муниципальном округе»

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы

по состоянию на 31 декабря 2025 года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Новоржевском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Число обучающихся | чел | 230 | 210 | 9,00% | Низкая рождаемость |
| 1.1.2 | Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставленной услуги | ед | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.3 | Укомплектованность учреждения квалифицированными специалистами | % | 100 | 100 |  |  |
| 1.1.4 | Коэффициент посещаемости | % | 85 | 85 |  |  |
| 1.1.5 | Индекс здоровья воспитанников | % | 15 | 15 |  |  |
| 1.1.6 | Укомплектованность групп | % | 95 | 95 |  |  |
| 1.1.7 | Удельный вес инновационных программ обучения | % | 100 | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Число обучающихся | чел | 500 | 491 | 2,00% | Уменьшилось количество обучающихся в 1-х, 10-х классах. |
| 1.2.2 | Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы | ед | 98 | 98 |  |  |
| 1.2.3 | Полнота реализации основной общеобразовательной программы | % | 100 | 100 |  |  |
| 1.2.4 | Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана | % | 100 | 100 |  |  |
| 1.2.5 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги | % | 99 | 99 |  |  |
| 1.2.6 | Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов | % | 100 | 100 |  |  |
| 1.2.7 | Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования | % | 100 | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования | Чел. | 740 | 753 |  |  |
| 1.3.2 | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении | % | 100 | 100 |  |  |
| 1.3.3 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | % | 96 | 96 |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 «Реализация национального проекта в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Доля выполненных работ | % | 100 | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 «Расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Количество педагогов получающих выплату | Чел. | 1 | 1 |  |  |

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по состоянию на 31.12.2025 года

| № п.п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» | Число обучающихся | чел | 230 | 210 | 9 | Низкая рождаемость |
|  |  | Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставленной услуги | ед | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Укомплектованность учреждения квалифицированными специалистами | % | 100 | 100 |  |  |
|  |  | Коэффициент посещаемости | % | 85 | 85 |  |  |
|  |  | Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставленной услуги | ед | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Укомплектованность групп | % | 95 | 95 |  |  |
|  |  | Удельный вес инновационных программ обучения | % | 100 | 100 |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» | Число обучающихся | чел | 500 | 491 | 2,00% | Уменьшилось количество обучающихся в 1-х, 10-х классах. |
|  |  | Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы | ед | 98 | 98 |  |  |
|  |  | Полнота реализации основной общеобразовательной программы | % | 100 | 100 |  |  |
|  |  | Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана | % | 100 | 100 |  |  |
|  |  | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги | % | 99 | 99 |  |  |
|  |  | Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов | % | 100 | 100 |  |  |
|  |  | Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования | % | 100 | 100 |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» | Общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования | Чел. | 740 | 753 |  |  |
|  |  | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении | % | 100 | 100 |  |  |
|  |  | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | % | 96 | 96 |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 «Реализация национального проекта в сфере образования» | Доля выполненных работ | % | 100 | 100 |  |  |
|  | Основное мероприятие 5 «Расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | Количество педагогов получающих выплату | чел | 1 | 1 |  |  |

2. Муниципальная программа «Развитие культуры в Новоржевском муниципальном округе»

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 31.12.2025

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | показатель 1 количество зарегистрированных пользователей | чел. | 4800 | 4518 | -5,9% | Уменьшение показателей связаны с отсутствием библиотекаря в Выборской модельной сельской библиотеке и с естественной убылью населения |
|  |  | показатель 2 книговыдача | Ед. | 132000 | 115449 | -12,54% | Уменьшение показателей связаны с отсутствием библиотекаря в Выборской модельной сельской библиотеке и с естественной убылью населения |
|  |  | Показатель 3 Количество посещений | Ед. | 36500 | 37904 | +3,87% | Повышение интереса к мероприятиям |
|  |  | Показатель 4 Обеспеченность на одного жителя библиотечным фондом | % | 15,4 | 15,4 | 0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Показатель 1 Количество клубных формирований | Ед. | 74 | 74 | 0 |  |
|  |  | Показатель2 Число лауреатов | чел. | 14 | 12 |  |  |
|  |  | Показатель 3 Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставленной услуги | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1.2.1 Сохранение, возрождение и развитие народных промыслов и ремесел | Количество уголков и комнат ремесел | Ед. | 5 | 5 | 0 |  |
|  |  | Количество выставок декоративно-прикладного творчества | Ед. | 34 | 34 | 0 |  |
|  |  | Количество мероприятий, направленных на возрождение и сохранение народной культуры | Ед. | 18 | 18 | 0 |  |
|  |  | Количество мастеров декоративно-прикладного искусства | Ед. | 51 | 51 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие туризма» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Организация туристических мероприятий (фестивалей, туристических маршрутов, приобретение сувенирной продукции) | Удельный вес платных туристических услуг в общем объеме платных услуг | % | 10 | 0 | -100 | Платные туристические услуги не оказываются |
|  |  | Общее количество туристов, посетивших округ | Ед. | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  | Создание системы визуальной информации и навигации: изготовление и установка знаков туристской навигации | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на  31.12.2025

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Новоржевский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 90 | 90 | 0 |  |
| 3 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 83 | 83 | 0 |  |
| 4. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в расчете на 1000 населения | Ед. | 2 | 2 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 90 | 90 | 0 |  |
| 1.3. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 83 | 85 | 0 |  |
| 1.4. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в расчете на 1000 населения | Ед. | 2 | 2 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 « Развитие туризма» |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес платных туристических услуг в общем объеме платных услуг | % | 10 | 0 |  | Платные туристические услуги не оказываются |
|  | Общее количество туристов, посетивших район | Чел. | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Создание системы визуальной информации и навигации: изготовление и установка знаков туристской навигации | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |

3. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Новоржевском муниципальном округе»

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 01 января  2026 года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Новоржевском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доходы местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества и земельных участков | Тыс.руб | 400 | 0 |  |  |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, включенных в перечень муниципального имущества для предоставления СМП, СОНКО и самозанятым гражданам | Ед. | 10 | 10 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, сведения о правах на которые внесены в Единый государственный реестр прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним ежегодно | Ед. | 1 | 14 | +1400 |  |
| 1.2 | Количество организованных и проведенных торгов по продаже и аренде муниципального имущества и земельных участков | Ед. | 12 | 14 | +16 |  |
| 1.3 | Количество объектов муниципального имущества, находящихся в казне, в отношении которых выполнены работы по разработке ПСД, содержанию (текущий ремонт, реконструкция и т. п.) | Ед. | 1 | 0 | 0 |  |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 01 января   2026года

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП 1.1 Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами » |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Количество объектов в отношении которых выполнены кадастровые работы и (или) работы по оценке рыночной стоимости | шт | 30 | 15 | -50 | По фактической потребности |
|  |  | Работы по разработке ПСД, содержанию муниципального имущества, находящегося в казне выполнены в отношении объектов | шт | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | ВЦП 1.2 Имущественная поддержка СМП, СОНКО и самозанятых граждан |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Имущественная поддержка СМП, СОНКО и самозанятых граждан | Увеличение количества объектов муниципальной собственности ,включенных в перечни муниципального имущества для предоставления СМП, СОНКО и самозанятым гражданам, ежегодно | шт | 1 | 0 | -100 | Отсутствие потребности |

4. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новоржевского муниципального округа»

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы

по состоянию на 01 января 2026 года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Новоржевского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжении | % | 100 | 90 | 10 |  |
| 2. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % | 40 | 32 | 8 |  |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Новоржевский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1км сетей | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 1.2 | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства | Ед. | 20 | 20 | 0 |  |
| 1.3. | Обеспечение требуемого объема услуг | % | 100 | 100 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение оказываемых услуг в сфере коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства | Ед. | 20 | 20 | 0 |  |
| 1.1.2. | Обеспечение требуемого объема услуг | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Приобретение и установка инженерного оборудования для систем тепло и водоснабжения» |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1км сетей | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 17 | 17 | 0 |  |
| 2. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 30 | 30 | 0 |  |
| 3. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 17 | 17 | 0 |  |
| 2.2.2 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 30 | 30 | 0 |  |
| 2.2.3 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 0 |  |

*заполняется только в случае годового отчета.

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01 января 2026 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Новоржевского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ВЦП 1.1 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение оказываемых услуг в сфере коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение оказываемых услуг в сфере коммунального хозяйства | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства | Ед. | 20 | 20 | 0 |  |
|  |  | Обеспечение требуемого объема услуг | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 1.2. | ВЦП 1.2. «Приобретение и установка инженерного оборудования для систем тепло и водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Приобретение и установка инженерного оборудования для систем тепло и водоснабжения | Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1км сетей | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ВЦП 1.1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 17 | 17 | 0 |  |
|  |  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 30 | 30 | 0 |  |
|  |  | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 0 |  |

*заполняется только в случае годового отчета.

5. Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новоржевского муниципального округа»

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы

по состоянию на 01 января 2026 года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новоржевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 65,4 | 9,5 | 85,5 | Недостаток финансирования (асфальтирование дорог, улиц местного значения) |
| 2. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | % | 16,0 | 16,0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 65,4 | 9,5 | 85,5 | Недостаток финансирования (асфальтирование дорог, улиц местного значения) |
| 1.2 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | % | 16,0 | 16,0 | 0 |  |

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01 января 2026 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, %* | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ВЦП 1.1 «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 65,4 | 9,5 | 85,5 | Недостаток финансирования (асфальтирование дорог, улиц местного значения) |
|  |  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | % | 16,0 | 16,0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 65,4 | 9,5 | 85,5 | Недостаток финансирования (асфальтирование дорог, улиц местного значения) |
|  |  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | % | 16,0 | 16,0 | 0 |  |

6. Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности Администрации Новоржевского муниципального округа, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в Новоржевском муниципальном округе»

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы

по состоянию на 01 января 2026  года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности Администрации Новоржевского муниципального округа, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в Новоржевском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования Администрации Новоржевского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Функционирование Администрации Новоржевского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество муниципальных служащих | Чел. | 49 | 40 | -9 | Отсутствие сотрудников соответствующей квалификации |
| 1.1.2. | Количество присяжных заседателей | Чел. | 50 | 28 | -22 |  |
| 1.1.3. | Количество дежурных | Чел. | 8 | 8 | 0 |  |
| 1.1.4. | Количество муниципальных служащих, исполняющих переданные полномочия | Чел. | 1 | 1 | 0 |  |
| 1.1.5. | Количество муниципальных служащих | Чел. | 1 | 4 | 3 |  |
| 1.1.6. | Количество мероприятий | Шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.7. | Количество работающих | Чел. | 1 | 1 | 0 |  |
| 1.1.8. | Сумма | Тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 0 |  |
| 1.1.9. | Количество мероприятий | Шт. | 1 | 1 | 0 |  |
| 1.1.10. | Сумма | Тыс. руб. | 460,9 | 460,9 | 0 |  |
| 1.1.11 | Сумма | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.12 | Количество муниципальных служащих исполняющих переданные полномочия | Чел. | 1 | 1 | 0 |  |
| 1.1.13 | Количество муниципальных служащих исполняющих переданные полномочия | Чел. | 1 | 1 | 0 |  |
| 1.1.14 | Количество проектов | Шт. | 1 | 1 | 0 |  |
| 1.1.15 | Количество проектов | Шт. | 1 | 1 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Расходы на заработную плату немуниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество | Чел. | 14 | 14 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Защита населения и территорий муниципального образования «Новоржевский муниципальный округ» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Защита населения и территорий муниципального образования «Новоржевский муниципальный округ» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество выполненных мероприятий | Ед. | 3 | 0 | -3 | Отсутствие финансирования |
| 2.1.2 | Количество выполненных мероприятий | Ед. | 3 | 1 | -2 | Уменьшение количества чрезвычайных ситуаций в 2025году по сравнению с прогнозируемым |
| Подпрограмма 3 «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 «Совершенствование и развитие бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Количество служащих | Чел. | 5 | 5 | 0 |  |
| 3.1.2. | Количество программ | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.3. | Сумма | Тыс. руб. | 39,1 | 39,1 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Количество | Чел. | 1 | 3 | 2 | Увеличение количества граждан |
| 4.1.2. | Количество | Чел. | 1 | 1 | 0 |  |
| 4.1.3 | Количество муниципальных служащих, имеющих право на доплату к пенсии | Чел. | 44 | 44 | 0 |  |
| 4.1.4. | Количество служащих, имеющих право на доплату к пенсии | Чел. | 0 | 0 | 0 | Уменьшение численности муниципальных служащих, имеющих право на доплату к пенсии, и работающих в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года |
| 4.1.5. | Количество родителей, обратившихся за компенсацией | Чел. | 0 | 207 | 100 | В программе не были предусмотрены значения показателя |
| 4.1.6. | Количество | 1 | 0 | 1 | 1 |  |

*заполняется только в случае годового отчета.

7. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности и коррупции на территории Новоржевского муниципального округа»

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности и коррупции на территории Новоржевского муниципального округа»

по состоянию на 31.12. 2025

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности и коррупции на территории Новоржевского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан, состоящих на учете в наркологическом кабинете | чел. | 7 | 7 | 0 |  |  |
|  | Динамика количества преступных деяний, совершенных на территории Новоржевского МО | % | -12 | -12 | 0 |  |  |
|  | Доля граждан, сталкивающихся с проявлением коррупции в органах местного самоуправления, от количества жителей округа | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес подростков и молодежи в возрасте от 11 до 35 лет, вовлеченных в программные и профилактические мероприятия, в общей численности указанной категории | % | 76 | 76 | 0 |  |  |
|  | Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета в связи с употреблением наркотиков в общей численности несовершеннолетних | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Динамика количества преступлений и противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств | % | -12% | +16% | 28% | Увеличение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, с 4 в 2024 г. до 6 в 2025 г. |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динамика совершения административных правонарушений жителями Новоржевского МО | % | -17 | -17 | 0 |  |  |
|  | Количество членов добровольной народной дружины им. Александра Невского | чел. | 22 | 23 | +4,5 | Повышение гражданской и общественной активности жителей округа |  |
|  | Количество публикаций по теме правового просвещения | шт. | 7 | 7 | 0 |  |  |
|  | Количество лиц, отбывших наказание, связанное с лишением свободы и получивших содействие в социализации | чел. | 1 | 1 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде | % | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Доля муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выявленные надзорными органами от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, выявленных органами местного самоуправления самостоятельно и/или надзорными органами, от общего числа муниципальных служащих | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Количество публикаций в СМИ, размещения на официальном сайте по вопросам противодействия коррупции | шт. | 3 | 3 | 0 |  |  |

8. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Новоржевского муниципального округа»

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы

по состоянию на 31.12. 2025

| № |  | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Плановое значение на год | Фактичес-кое значение за отчетный период | Отклоне-ние, % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Новоржевского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество проведенных мероприятий военно-патриотического направления (в течение календарного года) |  | шт. | 135 | 135 | 0 |  |
|  | 1. Отделом образования Администрации Новоржевского муниципального округа и учреждениями образования |  |  | 86 | 86 | 0 |  |
|  | 2. Отделом по молодежной политике, культуре и спорту Администрации Новоржевского муниципального округа |  |  | 14 | 14 | 0 |  |
|  | 3. МБУК «Новоржевский РКСК» |  |  | 35 | 35 | 0 |  |
| 1.2. | Число жителей Новоржевского муниципального округа, получивших адресную помощь, материальную помощь, другие выплаты от 1 тыс. руб. и более (в течение календарного года) |  | человек | 180 | 180 | 0 |  |
| 1.3 | Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории России, своего города, район, региона, воспитание чувства патриотизма, в мероприятиях военно-патриотической направленности, в общей численности обучающихся |  | % | 72 | 72 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Дети-инвалиды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Число детей с ограниченными способностями, получивших адресную помощь (в течение календарного года) | человек | 24 | 19 | 20,83 | Уменьше-ние количества детей с ограничен-ными способно-стями |
|  |  | Удельный вес детей с ограниченными способностями, вовлеченных в различные формы отдыха (число детей с ограниченными способностями, вовлеченных в различные формы отдыха к общему числу детей с ограниченными способностям, проживающими на территории Новоржевского муниципального округа | % | 20% | 20% | 0 |  |
|  |  | Удельный вес детей с ограниченными возможностями, которым оказана помощь в организации учебной деятельности (число детей с ограниченными возможностями здоровья, которым оказана помощь в организации учебной деятельности, к общему числу детей с ограниченными способностями, проживающих на территории Новоржевского муниципального округа и нуждающихся в оказании данного вида помощи) | % | 100 | 100 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Дети-сироты» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. . |  | Число детей-сирот, получивших адресную помощь (в течение календарного года) | Человек | 18 | 19 | +5,5 | Увеличе-ние количества детей-сирот |
|  |  | Удельный вес детей-сирот, вовлеченных в различные формы отдыха (число детей-сирот, вовлеченных в различные формы отдыха, к общему числу детей-сирот, проживающих на территории Новоржевского муниципального округа) | % | 92 | 92 | 0 |  |

9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Новоржевского муниципального округа»

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы

по состоянию на _01.01.2026 _____ года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Новоржевского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 2. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 3. | Количество проведенных субботников по обустройству территорий общего пользования в весенний и осенний периоды | Периодичность, ед. | 2 раза в год | 2 раза в год | 0 |  |
| 4. | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 5. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | Периодичность, ед. | 2 раза в год | 2 раза в год | 0 |  |
| 8. | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий Новоржевского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных территорий | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 1.2 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 100 | 100 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий Новоржевский муниципальный округ» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 100 | 100 | 0 |  |

*заполняется только в случае годового отчета.

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2026 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, %* | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий Новоржевский муниципальный округ» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ВЦП 1.1 «Расходы на реализацию муниципальных программ формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Расходы на реализацию муниципальных программ формирование современной городской среды | показатель 1Благоустройство дворовых территорий МКД | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | показатель 2 Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |

*заполняется только в случае годового отчета.

10. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Новоржевском муниципальном округе»

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 1 января 2026   года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Новоржевском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 5. | Уровень фактической обеспеченности спортивными объектами | Ед. | 3 | 3 |  |  |
| 6. | Удельный вес населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях | % | 40,0 | 46,1 | +6,1 | Увеличилось количество населения , участвующих в спортивно-массовых мероприятиях |
| 7. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры | % | 80 | 85 | +5,0 | С вводом в эксплуатацию ФОКОТА |
| «Развитие спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество спортивных мероприятий | Ед. | 32 | 36 | +4 | Востребованность населением округа |
| 1.3. | Укомплектованность специалистами | % | 90 | 90 |  |  |
| 1.4. | Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемой услуги | Ед | 0 | 0 | 0 |  |

12. Муниципальная программа «Комплексное развитие территории и благоустройство Новоржевского муниципального округа»

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы

по состоянию на 01 января 2026 года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа "Комплексное развитие территории и благоустройство Новоржевского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма "Комплексное развитие территории и благоустройство Новоржевского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество установленных дополнительных светильников уличного освещения | шт | 20 | 0 | -100 | Недостаточное финансирование на подключение нового оборудования |
| 1.2 | Снижение расхода электроэнергии на 1 условный светильник за счёт установки энергосберегающих светильников | % | 15 | 10 | -66 |  |
| 1.3. | Количество высаженных саженцев | шт | 15 | 15 | 0 |  |
| 1.4. | Увеличение контейнерных площадок | шт | 20 | 20 | 0 |  |
| 1.5. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 1.6. | Доля приведённых в надлежащее состояние гражданских кладбищ, от общего числа | % | 20 | 20 | 0 |  |
| 1.7. | Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности | ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| - Подпрограмма «Организация первичных мер по пожарной безопасности населённых пунктов муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля опаханных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов нуждающихся в опашке | % | 20 | 20 | 0 |  |
| 2.2. | Доля оборудованных пожарных водоемов от общего количества пожарных водоемов | % | 20 | 20 | 0 |  |
| 2.3. | Доля расходов на обслуживание систем пожарной безопасности в общей сумме расходов бюджета | % | 1 | 1 | 0 |  |
| - Подпрограмма « Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Площадь территории, на которой проведены мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | га | 22 | 43,6 | +99 |  |

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01 января 2026 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, %* | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа "Комплексное развитие территории и благоустройство Новоржевского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма "Комплексное развитие территории и благоустройство Новоржевского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение» | Количество установленных дополнительных светильников уличного освещения местного значения | шт | 20 | 0 | -100 | Недостаточное финансирование на подключение нового оборудования |
|  |  | Снижение расхода электроэнергии на 1 условный светильник за счёт установки энергосберегающих светильников | % | 15,0 | 10,0 | -66 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Расходы на озеленение территории муниципального округа» | Количество высаженных саженцев | шт | 15 | 15 | 0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Расходы на содержание кладбищ» | Доля приведённых в надлежащее состояние гражданских кладбищ, от общего числа | % | 20 | 20 | 0 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора и вывоз мусора из мест общего пользования» | Увеличение контейнерных площадок. | шт | 20 | 20 | 0 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие «Охрана окружающей среды (Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов)» | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 2.Подпрограмма «Организация первичных мер по пожарной безопасности населённых пунктов муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Организация первичных мер по пожарной безопасности в населённых пунктах» | Доля опаханных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов нуждающихся в опашке | % | 20 | 20 | 0 |  |
|  |  | Доля оборудованных пожарных водоемов от общего количества пожарных водоемов | % | 20 | 20 | 0 |  |
|  |  | Доля расходов на обслуживание систем пожарной безопасности в общей сумме расходов бюджета. | % | 1 | 1 | 0 |  |
| 3.Подпрограмма « Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского» | Количество площадей земельных участков, освобожденных от сорного растения. | га | 22 | 43,6 | +99 |  |

13. Муниципальная программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Новоржевского муниципального округа»

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы по состоянию на 31.12. 2025 года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории муниципального образования «Новоржевский район» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений, установка мемориальных знаков |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество обустроенных воинских захоронений | шт. | 4 | 4 | - |  |

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по состоянию на 31.12. 2025 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории муниципального образования «Новоржевский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений, установка мемориальных знаков | Количество обустроенных воинских захоронений | шт. | 4 | 4 |  |  |

14. Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Новоржевского муниципального округа»

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2026 года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Новоржевского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Ед. | 5 | 5 | 0 |  |
| 2. | Количество поставленных на кадастровый учет сведений о границах населенных пунктов | Ед. | 203 | 203 | 0 |  |
| 3. | Количество поставленных на учет сведений о территориальных зонах и зон с особыми условиями | Ед. | 13 | 13 | 0 |  |
| 4. | Количество разработанных документов по планировке территории | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Новоржевского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Ед. | 5 | 5 | 0 |  |
| 1.2 | Количество поставленных на кадастровый учет сведений о границах населенных пунктов | Ед. | 203 | 203 | 0 |  |
| 1.3 | Количество поставленных на учет сведений о территориальных зонах и зон с особыми условиями | Ед. | 13 | 13 | 0 |  |
| 1.4 | Количество разработанных документов по планировке территории | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| Основное мероприятие«Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Новоржевского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Ед. | 5 | 5 | 0 |  |
| 1.1.2. | Количество поставленных на кадастровый учет сведений о границах населенных пунктов | Ед. | 203 | 203 | 0 |  |
| 1.1.3. | Количество поставленных на учет сведений о территориальных зонах и зон с особыми условиями | Ед. | 13 | 13 | 0 |  |
| 1.1.4. | Количество разработанных документов по планировке территории | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 «____________________________________» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | … |  |  |  |  |  |
| … | и т.д. по подпрограммам |  |  |  |  |  |

*заполняется только в случае годового отчета.

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2026 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, %* | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Новоржевского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ВЦП 1.1 «Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Новоржевского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 | показатель 1Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документов планировке территорий | Ед. | 5 | 5 | 0 |  |
|  |  | показатель 2Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования (в том числе изменений) муниципальных образований в области ЖКХ | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| … | … | … |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 «________________________» |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |

*заполняется только в случае годового отчета.

16. Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Новоржевского муниципального округа»

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2026 года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Новоржевского муниципального округа»» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Новоржевского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение уровня антитеррористической устойчивости объектов Новоржевского муниципального округа с массовым пребыванием людей, объектов жизнеобеспечения | Ед. | не менее 1 | 1 | 0 |  |
| 2. | Количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности, а также количество выявленных лиц, совершивших такие преступления. | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество выявленных фактов распространения экстремистских материалов, информации, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской и террористической деятельности. | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Количество заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования «Новоржевский муниципальный округ» | Ед. | не менее 4 | 9 | +125 | Необходимость рассмотрения актуальных вопросов |
| 5. | Количество выявленных конфликтных ситуаций, требующих реагирования, в сфере межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений. | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |

*заполняется только в случае годового отчета.

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 1 января 2026 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения |  | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Новоржевского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 | показатель 1 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Новоржевского муниципального округа» |  | тыс. руб. | 189,2 | 189,2 | 0 |  |
|  |  | показатель 2 Основное мероприятие «Установка системы оповещения и управления эвакуацией в административных зданиях муниципальных учреждений» |  | тыс. руб. | 189,2 | 189,2 | 0 |  |
|  |  | показатель 3 «Установка системы оповещения и управления эвакуацией в административных зданиях муниципальных учреждений» |  | тыс. руб. | 189,2 | 189,2 | 0 |  |